ROHELINE LASTEAED KUNGLA TEGEVUSKAVA 2020-2021 õa.

PÕHIEESMÄRGID:

1. Keskkonda väärtustava hoiaku ja käitumise kujundamine lastel
2. Kogukonna keskkonnaalase teadlikkuse tõstmine
3. Inimeste erinevustega arvestamine ja nende väärtustamine

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE** |  |  |  |
| **Eesmärk** | **Tegevus** | **Tähtaeg** | **Vastutaja** |
| Selged eesmärgid, kõik lasteaia töötajad teavad kuhu soovime oma tegevusega jõuda | • Eesmärkide seadmine ja keskkonnategevuskava koostamine | Oktoober 2020 | Direktor, RK töörühma juht |
|  | • Rohelise Kooli vahearuande esitamine | Aprill 2021 | Direktor |
|  | • Rohelise töörühma liikmete ja juhi valimine | August 2021 | RK töörühma juht |
|  | • Rohelise töörühma koosolekute toimumine | Sept.2020 - mai 2021 | RK töörühma juht |
|  | • Senise tegevuse monitoorimine ja seeläbi uue sisendi saamine tegevuskavasse | Mai 2021 | RK töörühm, õppealajuhataja |
|  | • Rohelise lasteaia tegevuskava koostamine ja uute eesmärkide seadmine | Okt. 2021 | RK töörühma juht |
|  | • Töötajate teavitamine ressursside kasutamisest (vesi, elekter, jäätmed) | Jaan. 2021 | Juhtkond |
|  |  |  |  |
| **II PERSONALIJUHTIMINE** |  |  |  |
| **Eesmärk** | **Tegevus** | **Tähtaeg** | **Vastutaja** |
| Kogu personal osaleb ja panustab lasteaia keskkonnaalaste eesmärkide saavutamisse | • Osalemine Rohelise Kooli programmi seminaridel | Pidev | Õppealajuhataja |
|  | • Rohelise tegevuskava tutvustamine kogu personalile | Okt 2020 | RK töörühma juht |
|  | • Töörühm teeb kogu personalile ülevaate rohelise tegevuskava toimimisest | Juuni 2021 | Direktor, RK töörühma juht |
|  | Ühisüritustel juhendaja prügi sorteerimise juures  | Ürituste ajal | Üritust korraldav töörühm |
|  |  |  |  |
| **III KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA** |  |  |  |
| **Eesmärk** | **Tegevus** | **Tähtaeg** | **Vastutaja** |
| Info jagamine ja üksteise abistamine erinevate huvigruppide vahel: keskkonnaamet, teised Rakvere lasteaiad, lapsevanemad jne. | • Roherännaku üritus personalile, lastevanematele, kogu linnarahvale | Pidev 2020 | Rohelise Kooli töörühm |
|  | • Ettepanek linnavalitsusele paigaldada linnaruumi suitsukonide prügikaste | Nov. 2020 | direktor |
|  | • Suuremate taimekastide ehitamine (6 tk) | Nov. 2020 | Lasteaia juhtkond |
|  | • Projekti esitamine KIKIle õppepäeva rahastamiseks  | Mai 2021  | Õppealajuhataja, majandusspetsialist |
|  | • Teemade, tähtaegade jne. paikapanek | Nov. 2020 | Direktor, RK töörühma juht |
|  | • Kleepsud treppidele  | Veebr. 2021 | Juhtkond |
|  | • Teavitusplakat lapsevanematele (meie keskkonnapõhimõtted ja sel õppeaastal käsitletavad teemad) panna ülesse koridoridesse | Nov. 2020 | Rühmad, suuremad lapsed ise teevad rühmades |
|  | • Koristuspäevade ühine korraldamine: Teeme ära kevadel ja Maailmakoristuspäev sügisel  | sept.2020 ja mai 2021 | RK töörühm |
| **IV GLOBAALNE KODAKONDSUS** |  |  |  |
| **Eesmärk** | **Tegevus** | **Aeg** | **Vastutaja** |
| Lasteaias esindatud erinevate rahvuste tutvustamine | **•** Vabatahtlikkuse päeva tähistamine Virumaa loomade varjupaigale annetuste kogumise näol | 5 dets. 2020 | Õppealajuhataja |
|  | **•** Vabade valikute päev lasteaia sünnipäeva puhul õues | 26 jaan.2021 | 10 rühm+ Liina, Liivi+ teised rühmad |
|  | **•** Näitus “Asju laiast ilmast” | Veebr. 2021 | Kõik rühmad |
|  | • Samovari hilisõhtu | Sept. algus 2021 | Direktor |
|  | • Luulepidu emakeelepäeval | Märts 2021 | Õppealajuhataja |
|  | • Pildimapid lastele tutvustamiseks (maailmaharidus)  | Okt. 2020 | Õppealajuhataja |
|  | • Erinevate rahvuste toitude valmistamine  | Pidev | Rühmad |
|  | • Lavastada erinevate maade muinasjutte, lugusid teatrikuul | 1-19 märts 2021 | 4-6 aastaste laste rühmad |
|  | • Globaalse kodakondsuse teema teadlikum käsitlemine õppe – ja kasvatustegevustes ning oma kogemuse jagamine teiste rühmadega | Pidev | Kõik rühmad |
| **V ELURIKKUS, ÕUEALA** |  |  |  |
| **Eesmärk** | **Tegevus** | **Aeg** | **Vastutaja** |
| Kaardistada elurikkust lasteaia õuealal | • Koostada interaktiivne pildialbum lasteaia õuealal elavatest loomadest, lindudest, putukatest | Veebr.2021 | Õppealajuhataja, Kaidi, Kristiina N. |
| Täiustada lasteaia õueala | • Tolmeldajate näitus  | Nov. 2020 | RK töörühma juht, majandusjuhataja |
|  | • Moonika Suurmaa tutvustab uut õppematerjali | Nov. 2020 | Õppealajuhataja |
|  | • Puude, põõsaste küljes nimedega sildid | Kevad 2021 | RK töörühm |
|  | • Kaasajastada õuealal kasvavate taimede nimekirja  | Märts 2021 | Direktor, majandusjuhataja |
|  | • Lasteaia külalistele kingituseks ise kasvatatud taimede seemned  | Sügis 2020 | Marika Kundla |
|  | • Elurikkuse päeva tähistamine | 22 mai 2021 | RK töörühm |
|  | • Heki istutamine aia äärde tühjadele kohtadele kaasates hoolekogu ja lapsevanemaid  | Mai 2021 | Direktor, majandusspetsialist |
|  | • Krõlli rühma lapsed koos vanematega istutavad metsa | Okt. 2020  | Krõlli rühma õpetajad ja vanemad |
| **VI VESI** |  |  |  |
| **Eesmärk** | **Tegevus** | **Aeg** | **Vastutaja** |
| Täiendada laste teadmisi veest, vee ringkäigust looduses. | • Vee teema teadlikum käsitlemine õppe – ja kasvatustegevustes ning oma kogemuse jagamine teiste rühmadega | Pidev | Kõik rühmad |
|  | • Õppekäigud veetöötlusjaama ja reoveepuhastusjaama | Märts 2021 | Õppealajuhataja |
|  | • Veenädal  | 22-31 märts 2021 | RK töörühm |
|  | • Väljasõit kogu lasteaia lastele mere äärde | Mai, juuni 2021 | Juhtkond |